Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики

и радиоэлектроники»

Обособленное подразделение

«Институт информационных технологий БГУИР»

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

ОТЧЁТ

по практическому занятию №3

по дисциплине «Управление проектами»

на тему «Управление рисками проекта»

(на примере проекта DiagramCode)

Слушатель гр. 60121                                                       Хаджинова К. А.

Руководитель                                                                 И. В. Кашникова

МИНСК 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Нажми правой кнопкой -> Обновить поле, чтобы собрать оглавление

# 1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Приобретение практических навыков идентификации проектных рисков, их качественной оценки по критериям вероятности и силы воздействия, построения карты рисков и определения приоритетных мер реагирования, на примере реального проекта DiagramCode.

# 2 ХОД РАБОТЫ

## 2.1 Обзор предметной области

Рассматривается риск-профиль курсового среза проекта DiagramCode на текущей стадии разработки: часть функциональности реализована на отдельных, ещё не смёрженных ветках репозитория, часть нотаций, заявленных обязательными для курсового среза, ещё не реализована, а разработку частично выполняют фоновые ИИ-агенты параллельно с самой разработчицей.

## 2.2 Теоретические сведения

Риск — неопределённое событие или условие, которое может повлиять на цели проекта; в отличие от проблемы (уже реализовавшегося риска), риск существует как возможность. Управление рисками, согласно PMBOK, включает шесть процедур: планирование управления рисками, идентификацию рисков, качественную и количественную оценку, планирование реагирования и мониторинг с контролем.

Идентификация рисков закрепляется в реестре рисков — таблице с описанием риска, его последствий и триггеров (событий-предвестников). Качественная оценка определяет приоритет риска на основе двух параметров — вероятности возникновения и силы воздействия на проект, обычно выражаемых числом от 0 до 1 или качественной шкалой (от «очень низкой» до «очень высокой»); итоговый коэффициент риска вычисляется как произведение этих двух величин, а результат визуализируется в виде карты рисков — точечной диаграммы в осях «вероятность × воздействие».

Для реагирования на выявленные риски применяются четыре стратегии: уклонение (avoidance) — полное устранение источника риска; передача (transference) — перекладывание последствий на третью сторону (например, страхование или условия договора); снижение (mitigation) — уменьшение вероятности и/или силы воздействия до приемлемого уровня; и принятие (acceptance) — осознанный отказ от противодействия риску при сохранении готовности покрыть возможные потери.

## 2.3 Идентификация и реестр рисков

По итогам анализа проекта идентифицировано девять рисков, охватывающих технические, организационные и внешние факторы. Реестр рисков с оценкой вероятности (F) и силы воздействия (G) по шкале от 0 до 1 приведён в таблице 2.1; итоговый коэффициент риска H вычислен как произведение F и G.

| № | Риск | F | G | H=F×G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ветки feature/notation-bpmn-and-collab и feature/real-ide-app не смёржены к дате защиты | 0.5 | 0.9 | 0.45 |
| 2 | Нотации uml.class и idef0 (FR-NOT-06) не реализованы к сроку | 0.6 | 0.7 | 0.42 |
| 3 | Качество кода фоновых ИИ-агентов не соответствует ожиданиям при ручной проверке | 0.5 | 0.6 | 0.3 |
| 4 | Единственный разработчик перегружен или заболевает перед защитой | 0.3 | 0.8 | 0.24 |
| 5 | Смешение трёх обязательств (лабы Часть 1/2, курсовая, реальный продукт) в одном репозитории | 0.4 | 0.6 | 0.24 |
| 6 | Реальная БД Neon PostgreSQL и Redis не подключены и не проверены end-to-end | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
| 7 | AI-провайдер остаётся в режиме заглушки (StubAIProvider) | 0.6 | 0.3 | 0.18 |
| 8 | Хостинг-провайдер (Render/Netlify) недоступен или меняет бесплатные лимиты | 0.2 | 0.7 | 0.14 |
| 9 | Дата защиты курсовой работы смещается или уточняется поздно | 0.2 | 0.5 | 0.1 |

Таблица упорядочена по убыванию итогового коэффициента риска H — так наиболее приоритетные риски (несмёрженные ветки разработки и нереализованные обязательные нотации) оказываются первыми, что соответствует общей стратегии анализа рисков: начинать с наиболее значимых.

## 2.4 Карта рисков

Реестр рисков внесён в структурную таблицу листа «Таблица с рисками» файла Карта рисков - DiagramCode.xlsx; встроенная диаграмма рассеяния на листе «Карта рисков» того же файла автоматически отображает каждый риск точкой в осях «вероятность возникновения × сила воздействия» (см. рисунок 2.1). Риски в правом верхнем углу карты (высокая вероятность и высокое воздействие одновременно) требуют первоочередного внимания.

Тот же реестр подготовлен для Google Таблиц (файл google-sheets/3 - Риски - DiagramCode.tsv): после импорта таблица сама вычисляет коэффициент H = F × G, место риска в рейтинге и уровень приоритета по порогам из легенды исходного шаблона (высокий — от 0,505, средний — от 0,14 до 0,505, низкий — меньше 0,14). По этим порогам ни один из девяти рисков проекта не попадает в высокий уровень: наибольший коэффициент — 0,45, поэтому приоритетность внутри среднего уровня определяется порядком в рейтинге.

[Сюда вставить скриншот карты рисков из Google Таблиц (лист «Риски») или Excel — инструкция в файле «ЧТО ОСТАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ТЕБЕ.md», шаг 1]

Рисунок 2.1 – Карта рисков проекта DiagramCode: положение 9 идентифицированных рисков на матрице «вероятность × сила воздействия», построено автоматически по данным реестра рисков

## 2.5 Меры реагирования

Для двух наиболее приоритетных рисков выбрана стратегия снижения (mitigation): риск несмёрженных веток снижается ранним слиянием обеих веток в единую защищаемую ветку с прогоном тестов после каждого объединения, а риск нереализованных нотаций — либо честной фиксацией фактического объёма в отчёте, либо резервированием времени на их доработку. Для риска, связанного с недоступностью хостинг-провайдера, применена стратегия снижения через резервный вариант локального запуска (docker compose up), а для риска смещения даты защиты — стратегия принятия (acceptance) с запасом времени в графике проекта. Полный перечень мер по каждому риску приведён в столбце «Мероприятия по минимизации рисков» файла Карта рисков - DiagramCode.xlsx.

# ВЫВОДЫ

В ходе практического занятия идентифицированы девять рисков проекта DiagramCode, для каждого определены вероятность возникновения и сила воздействия, вычислен итоговый коэффициент риска и построена карта рисков в осях «вероятность × воздействие». Наиболее приоритетными оказались риск несмёрженных веток разработки (H=0,45) и риск нереализованных обязательных нотаций (H=0,42) — для обоих определены конкретные меры снижения. Расчёт коэффициентов дополнительно проверен независимым скриптом на Python без использования Excel, что подтверждает его корректность.

Ссылка на репозиторий: https://github.com/KsushaKhadzhinova/ProjectManagement