## Приветствие
Здравствуйте!
Меня зовут Татьяна и я разработала данный файл в обучающих целях для сайта
https://course-excel.ru/

## Таблица с рисками
Наименование проекта:
[5 empty] | от 0 до 1 | от 0 до 1
Номер риска | Обозначение риска | Наименование риска | Влияние риска на проект/предприятие | Что является триггером для проявление данного риска? | Оценка вероятности возникновения риска | Оценка силы воздействия риска | Итоговый коэффициент | Мероприятия по минимизации рисков
1 | R 1 |  | средний |  |  |  | 0
2 | R 2 | [5 empty] | 0
3 | R 3 | [5 empty] | 0
4 | R 4 | [5 empty] | 0 | соглашение с провайдером
5 | R 5 | [5 empty] | 0
6 | R 6 | [5 empty] | 0
7 | R 7 | [5 empty] | 0
8 | R 8 | [5 empty] | 0
9 | R 9 | [5 empty] | 0
10 | R 10 | [5 empty] | 0
11 | R 11 | [5 empty] | 0
12 | R 12 | [5 empty] | 0
13 | R 13 | [5 empty] | 0
14 | R 14 | [5 empty] | 0
15 | R 15 | [5 empty] | 0
16 | R 16 | [5 empty] | 0
17 | R 17 | [5 empty] | 0
18 | R 18 | [5 empty] | 0
19 | R 19 | [5 empty] | 0
20 | R 20 | [5 empty] | 0
|  | Шкала вероятности |  |  |  | Шкала воздействия
| A | B | C | D |  | Оценка | Описание | Финансовые потери | Репутационный ущерб | Юридические последствия
| Оценка | Описание | Пример | % |  | 1 | Очень низкое | < 500 BYN | Локальный | Нет
| 1 | Очень низкая | Единичный случай за 10 лет | < 5% |  | 2 | Низкое | 500-3000 BYN | Внутренний | Штраф до 25 б.в.
| 2 | Низкая | Раз в 2-3 года | 5-20% |  | 3 | Среднее | 3000-20000 BYN | Региональный | Штраф 25-50 б.в.
| 3 | Средняя | Раз в год | 20-50% |  | 4 | Высокое | 20000-100000 BYN | Национальный | Штраф 50–100 б.в., проверка НЦЗПД
| 4 | Высокая | Несколько раз в год | 50-80% |  | 5 | Очень высокое | >100 000 BYN | Международный | Блокировка деятельности, судебные иски
| 5 | Очень высокая | Регулярно / постоянно | > 80%
|  | № | Риск | Категория | Вер | Вз | Коэфф. | Приоритет
|  | R1 | Отсутствие согласий на биометрию | Правовой | 0.8 | 0.9 | 0.72 | 🔴 Высокий
|  | R2 | Трансграничная передача ПДн | Правовой | 0.7 | 0.8 | 0.56 | 🔴 Высокий
|  | R3 | Сопротивление сотрудников | Организационный | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 🟡 Средний
|  | R4 | Недостаток компетенций | Организационный | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 🟡 Средний
|  | R5 | Отказ облачной платформы | Технический | 0.4 | 0.8 | 0.32 | 🟡 Средний
|  | № | Риск | Вероят- ность (1–5) | Влияние (1–5) | Уровень приоритета (В x Вл) | Меры реагирования / Снижение риска
|  | 1 | Утечка биометрических и иных персональных данных работников | 4 | 5 | 20 (Критический) | Шифрование данных при хранении и передаче, строгий контроль доступа, DLP-системы, регулярный аудит безопасности, сегментация сети.
|  | 2 | Несоответствие системы требованиям Закона РБ № 99-З «О защите персональных данных» | 3 | 5 | 15 (Высокий) | Проведение правового аудита на этапе проектирования, привлечение комплаенс-консультантов, получение разъяснений НЦЗПД.
|  | 3 | Отсутствие или ненадлежащее оформление согласий субъектов ПД и внутренних ЛПА | 4 | 4 | 16 (Высокий) | Разработка и утверждение Политики обработки ПД, получение письменных согласий от всех работников, актуализация локальных актов.
|  | 4 | Нарушение порядка трансграничной передачи ПД и отсутствие соглашения с облачным провайдером | 3 | 5 | 15 (Высокий) | Юридическая проверка местонахождения серверов, заключение договора с провайдером с условиями о защите ПД, выбор локализованных облачных решений.
|  | 5 | Привлечение к административной ответственности по результатам проверки НЦЗПД | 2 | 5 | 10 (Средний) | Проведение внутренней самопроверки до внедрения, устранение всех замечаний, ведение документированного учета действий с ПД.
|  | 6 | Несанкционированный доступ к системе «Умный офис» и корпоративной сети через IoT-уязвимости | 4 | 5 | 20 (Критический) | Регулярное обновление прошивок IoT, смена заводских паролей, изоляция IoT-сегмента от корпоративной сети, мониторинг аномалий.
|  | 7 | Отказ или некорректная работа интеграции между подсистемами | 3 | 4 | 12 (Средний) | Тщательное тестирование интеграции на стенде, поэтапный ввод в эксплуатацию, наличие резервных каналов связи, SLA с интегратором.
|  | 8 | Ошибки распознавания лиц (отказ в доступе, ложные срабатывания) | 4 | 3 | 12 (Средний) | Выбор качественного ПО с высоким процентом распознавания, настройка порогов чувствительности, наличие альтернативных методов доступа (карты, пин-коды).
|  | 9 | Потеря данных вследствие отсутствия или некорректного резервного копирования | 3 | 5 | 15 (Высокий) | Настройка автоматического резервного копирования, хранение бэкапов в защищенном сегменте, регулярные проверки восстановления данных.
|  | 10 | DDoS-атаки и недоступность облачной платформы интегратора | 3 | 4 | 12 (Средний) | Заключение SLA с гарантиями доступности, наличие резервного канала связи, проработка сценариев ручного управления доступом.
|  | 11 | Нарушение сроков внедрения проекта внешним интегратором | 4 | 3 | 12 (Средний) | Детализированный план-график с вехами, штрафные санкции в договоре, еженедельный мониторинг статуса, выделение внутреннего проектного офиса.
|  | 12 | Превышение бюджета проекта и доп. расходы на устранение уязвимостей | 4 | 4 | 16 (Высокий) | Формирование резервного бюджета (10–15%), фиксация цены в договоре, проведение предварительного аудита безопасности для оценки затрат.
|  | 13 | Ошибки при настройке прав доступа и избыточные права администраторов | 4 | 4 | 16 (Высокий) | Внедрение политики минимальных привилегий, разделение административных ролей, регулярный пересмотр прав доступа, логирование действий админов.
|  | 14 | Отказ работников использовать биометрию и нецелевое использование видео | 3 | 3 | 9 (Средний) | Проведение разъяснительной кампании, обучение, получение добровольных согласий, внесение изменений в трудовые договоры / правила внутреннего распорядка.
|  | 15 | Нарушение лицензионных условий, налоговые и бухгалтерские риски при учете ПО и облачных сервисов | 2 | 4 | 8 (Средний) | Привлечение налогового консультанта, проверка лицензионной чистоты ПО, корректное отражение в бухучете НМА и облачных расходов.

## Карта рисков
Карта рисков для проекта
1 вариант
Дополнение к видео: чтобы в ручную не прописывать подписи к данным на рисунке можно сделать следующие действия:
1) нажать на любую точку на графике правой кнопкой мыши и добавить подписи к данным
2) далее нажать на подписи данных правой кнопкой мыши и выбрать формат подписей к данным
3) в параметрах подписи убрать галочки "Значения X" и "линии выноски"
4) выбрать галочку "Значение из ячеек" и сослаться на столбец с кратким наименованием рисков
3232
1212
121
2 вариант
Оценка силы воздействия риска | 0,8-1
| 0,6-0,8 | [6 empty] | Высокий приоритет
| 0,5 - 0,6 | [6 empty] | Средний приоритет
| 0,1 - 0,5 | [6 empty] | Низкий приоритет
| 0 | 0,1-0,4 | 0,4 - 0,6 | 0,6-0,8 | 0,8 - 1
Оценка вероятности возникновения риска
Оценка силы воздействия риска | 1
| 0.9 | [11 empty] | Итоговый коэффициент
| 0.8 | [10 empty] | Высокий приоритет | от 0,505 до 1
| 0.7 | [10 empty] | Средний приоритет | от 0,14 до 0,505
| 0.6 | [10 empty] | Низкий приоритет | менее 0,14
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
Оценка вероятности возникновения риска
3 вариант
Оценка силы воздействия риска | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
| 0.9 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.81 | 0.9 |  | Итоговый коэффициент
| 0.8 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | Высокий приоритет | от 0,505 до 1
| 0.7 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.7 | Средний приоритет | от 0,14 до 0,505
| 0.6 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.6 | Низкий приоритет | менее 0,14
| 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5
| 0.4 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.4
| 0.3 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.3
| 0.2 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2
| 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
Оценка вероятности возникновения риска