Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники»

Обособленное подразделение «Институт информационных технологий БГУИР»

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

ОТЧЁТ

по практическому занятию 1

по дисциплине «Управление проектами»

на тему «Разработка концепции проекта»

(проект DiagramCode)

Слушатель гр. 60121                                                            Хаджинова К.

Руководитель                                                                          И.В. Кашникова

МИНСК 2026

# РАЗДЕЛ 1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА (BUSINESS CASE)

## 1.1 Ключевые вопросы (модель 5W)

| Элемент | Ключевые вопросы | Ваш ответ |
| --- | --- | --- |
| WHAT? | Что делаем? Какую проблему решаем? | DiagramCode — веб-сервис визуального моделирования диаграмм (UML, ERD, IDEF0/1X/3, DFD, BPMN, сети Петри) через собственный текстовый DSL («diagram as code»), с рендером, git-подобным версионированием и AI-генерацией по тексту/изображению. Решает проблему разрозненности рынка: одни инструменты дают DSL, но только для инженерных нотаций (PlantUML, Mermaid, D2), другие — только методологические нотации через устаревший GUI (Ramus, BPWin); ни один не даёт git-подобное версионирование диаграмм на уровне данных. |
| WHO? | Для кого? Кто заказчик? | Разработчики и аналитики, которым нужно описывать структуры и процессы диаграммами и хранить их версии как код (ERD/UML — разработчики, BPMN/DFD/IDEF0 — бизнес- и системные аналитики). Заказчик курсового среза — защита курсовой работы по дисциплине «Управление проектами»/«Интернет-технологии и веб-программирование» (БГУИР, группа 60121). |
| WHY? | Почему это важно? Почему сейчас? | На рынке нет инструмента, сочетающего DSL с версионированием на уровне БД, инженерные и методологические нотации в одном продукте и AI-генерацию в общем цикле сохранения (ближайший конкурент, Eraser.io, не покрывает IDEF/сети Петри). Сейчас — потому что срок реализации привязан к фиксированной дате защиты курсовой работы. |
| WHEN? | Когда завершаем? (MVP и релиз) | MVP (курсовой срез, Волна 1): DSL-редактор + рендер + сохранение + нотация ERD + аутентификация — к дате защиты курсовой работы. Полный охват нотаций (UML, IDEF, BPMN, сети Петри) — после защиты, отдельными волнами (см. раздел 2.1). |
| WHERE? | Где используется? (платформы, браузеры) | Веб-приложение (React PWA) в актуальных версиях Chrome/Firefox/Edge на десктопе; backend развёрнут в облаке (Render), доступ — через браузер без установки. |

## 1.2 Бизнес-окружение проекта

DiagramCode развивается на пересечении учебного требования (курсовая работа по дисциплине «Управление проектами», БГУИР, группа 60121) и реального продуктового интереса автора к инструментам категории diagram-as-code. Анализ рынка показывает, что существующие инструменты специализируются либо на текстовом DSL для инженерных нотаций (PlantUML, Mermaid, D2), либо на устаревших GUI-редакторах методологических нотаций (Ramus, BPWin), и лишь один конкурент (Eraser.io) сочетает DSL, AI и совместную работу, но не покрывает IDEF/сети Петри и не даёт версионирование на уровне собственной БД. Проект нужен сейчас, потому что срок защиты курсовой работы фиксирован учебным планом, а архитектура (модульный монолит, реестр нотаций, инверсия зависимостей на интерфейсах) уже спроектирована и частично реализована, что снижает риск не успеть к сроку.

Проблемы → Решения

| № | Проблема (как есть сейчас) | Решение (что сделает продукт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диаграммы редактируются мышью в GUI, историю правок нельзя посмотреть построчно, как в git. | Собственный DSL с git-подобной моделью версий (Commit+Blob, дедупликация по SHA-256, построчная история изменений). |
| 2 | Инструменты для инженерных нотаций (UML/ERD) и для методологических (IDEF0/1X/3, BPMN, сети Петри) — разные, несовместимые продукты. | Единый реестр нотаций (plugin-архитектура, Open/Closed Principle), покрывающий оба лагеря в одном приложении. |
| 3 | Создание диаграммы с нуля требует знания синтаксиса DSL с первого дня. | AI-генерация DSL-кода по текстовому описанию или загруженному изображению существующей диаграммы. |

## 1.3 SMART-цель проекта

| Критерий | Ваш ответ |
| --- | --- |
| S (Что конкретно делаем?) | Реализовать веб-сервис DiagramCode в объёме курсового среза (Волна 1): DSL-редактор с подсветкой синтаксиса, парсер DSL (Lark), рендер и валидация нотации erd.crows_foot.logical, сохранение версий (commit/blob), аутентификация пользователей (JWT). |
| M (Как измерим успех?) | Все backend- (pytest) и frontend-тесты (Jest) защищаемой ветки проходят зелёным; пользователь проходит путь регистрация → написание DSL → рендер → сохранение версии без ошибок; отчёт (РПЗ) объёмом 25–30 страниц принят руководителем. |
| A (Почему это достижимо?) | Архитектура (модульный монолит, слои api/services/repositories/domain, DI на интерфейсах) уже спроектирована и частично реализована; нотация ERD и аутентификация — единственный обязательный по объёму модуль, укладывающийся в ~30 учебных часов курсового среза. |
| R (Как решает проблемы бизнеса?) | Закрывает проблему из раздела 1.2 — отсутствие единого инструмента с DSL и версионированием — и одновременно закрывает обязательный по учебному плану модуль дисциплины. |
| T (К какому сроку сделаем?) | К дате защиты курсовой работы по дисциплине «Управление проектами» / ИТиВП Часть 2 (по расписанию сессии группы 60121). |

Итоговая SMART-цель (одно предложение):

К дате защиты курсовой работы реализовать и продемонстрировать веб-сервис DiagramCode в объёме курсового среза (DSL-редактор, рендер и валидация нотации ERD, версионирование, аутентификация), подтверждённый прохождением всех автотестов и работающим сквозным пользовательским сценарием.

## 1.4 Правила приёмки

Критерии, когда заказчик (руководитель курсовой работы) примет работу:

Пользователь может зарегистрироваться и войти по email и паролю (JWT-токен выдаётся и проверяется).

Пользователь может написать DSL-код диаграммы erd.crows_foot.logical и получить рендер в SVG по кнопке Run.

Система показывает ошибки и предупреждения валидации (например, отсутствие первичного ключа сущности), не блокируя рендер предупреждениями.

Пользователь может сохранить версию (commit) DSL-кода и увидеть её в списке версий диаграммы.

Все backend- и frontend-автотесты защищаемой ветки проходят зелёным во время демонстрации.

## 1.5 Допущения проекта

Что мы заранее предполагаем, но не можем гарантировать. Если допущение не сбудется — проект может быть сорван.

| № | Допущение | Влияние на проект (если не сбудется) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ветки feature/notation-bpmn-and-collab и feature/real-ide-app будут смёржены в одну защищаемую ветку до защиты. | Если не смёржить — на защите нельзя показать одновременно бэкенд и новый фронтенд как единое приложение. |
| 2 | Реальная облачная БД (Neon PostgreSQL) не обязательна для защиты — достаточно Docker Compose с локальным Postgres. | Если потребуют демонстрацию на облачной БД — понадобится дополнительное время на подключение и сквозную проверку Neon/Redis. |
| 3 | Руководитель (И.В. Кашникова) принимает вариант темы курсовой работы «не по типовому варианту». | Если согласование не подтверждено — потребуется либо переубедить руководителя, либо экстренно адаптировать РПЗ под типовой шаблон. |
| 4 | AI-провайдер работает в режиме заглушки (StubAIProvider) без реального API-ключа. | Демонстрация AI-режимов будет на заглушке, а не на реальной генерации — не является дефектом объёма курсового среза, так как AI вне Волны 1. |
| 5 | Нотации uml.class и idef0 (формально Should have — см. раздел 2.1, не входят в Must have MVP) успеют получить хотя бы минимальную реализацию до защиты, если останется время сверх обязательного объёма. | Если не успеть — объём защиты честно ограничивается фактическим Must have (только erd), без переноса этих нотаций в обязательный список задним числом. |

# РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА (SCOPE)

## 2.1 MoSCoW-приоритизация требований

| Приоритет | Расшифровка | Требования вашего проекта |
| --- | --- | --- |
| Must have | Без этого система не имеет смысла. Сделать обязательно. | 1. DSL-редактор (Monaco) с подсветкой синтаксиса 2. Парсер DSL (Lark) в промежуточное представление DiagramModel 3. Нотация erd.crows_foot.logical: валидация + рендер в SVG 4. Сохранение версий (commit/blob, дедупликация по SHA-256) 5. Аутентификация (регистрация, логин, JWT) 6. REST API диаграмм (создание, рендер, версии) |
| Should have | Важно, но можно отложить на второй релиз. | 1. Нотации uml.class и idef0 (заявлены обязательными в FR-NOT-06, но не реализованы на момент написания концепции) 2. История версий с построчным diff и откатом (rollback) 3. AI-генерация DSL из текста через реальный провайдер (не только заглушку) |
| Could have | Хорошо бы, если останутся ресурсы. | 1. Совместное редактирование диаграмм (роли владелец/соавтор) 2. Экспорт в PlantUML/Mermaid/BPMN XML/drawio-XML 3. Многоязычный интерфейс (i18n, переключатель языка) |
| Won't have | Сознательно не делаем в этом проекте. | 1. Формальный анализ сетей Петри для неограниченных сетей (EXPSPACE-полная задача) 2. Полный охват всех 13 видов UML и обеих ветвей IDEF1X/IDEF3 OSTN (Волна 3) 3. Нативное мобильное приложение (только веб/PWA) |

Правило: Must have — не более 60% от общего списка (6 из 15 пунктов выше = 40%).

## 2.2 Исключения (что НЕ входит в проект)

НЕ входит: реализация BPMN и сетей Петри (Волна 4, за пределами курсового среза).

НЕ входит: подключение реальной облачной БД (Neon) и Redis для продакшена — для защиты достаточно локального Docker Compose.

НЕ входит: реальная интеграция с внешним AI-провайдером (OpenAI/Anthropic/Gemini) — используется заглушка StubAIProvider.

НЕ входит: администрирование пользователей — отдельная роль «администратор» системой не вводится.

НЕ входит: интеграция с внешними хранилищами (GitHub API, Google Drive) — реализован только LocalDownloadProvider.

# РАЗДЕЛ 3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА

| Категория | Конкретные ограничения вашего проекта |
| --- | --- |
| Технические | Backend — Python 3.11+/FastAPI/PostgreSQL/Redis, DSL-парсер на Lark; frontend — React/Vite/Monaco; совместимость — актуальные версии Chrome/Firefox/Edge. |
| Правовые / Законодательные | Часть облачных сервисов (Heroku/Vercel/AWS) недоступна из Республики Беларусь — заменена на одобренный список (Render, Netlify, GitHub Actions) согласно методичке дисциплины. |
| Организационные | Один человек (Ксения) совмещает роли PO/разработчика/тестировщика; часть реализации выполняют фоновые ИИ-агенты по отдельным веткам, требующим ручного согласования перед merge. |
| Временные | Срок — дата защиты курсовой работы по расписанию сессии группы 60121; общий бюджет времени на курсовой срез — около 30 учебных часов. |
| Бюджетные | Проект учебный, некоммерческий; бюджет ограничен бесплатными тарифами (Render — 750 ч/мес, Netlify, GitHub Actions, StubAIProvider/бесплатные модели). |
| Пользовательские | Целевой пользователь умеет писать текст в редакторе кода; специального обучения синтаксису DSL не требуется благодаря шаблонам нотаций и автодополнению. |

# РАЗДЕЛ 4. ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ (ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЦЕЛИ)

Логика: разбиваем SMART-цель на конкретные шаги — 4 этапа, 12 работ (WBS). Диаграмма и график Ганта с расчётом критического пути — в папке pz-wbs-gantt этого же репозитория.

| № | Этап | Работа | Длительность (дни) | Предшественники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап 1. Подготовка | Требования и архитектура | 5 | — |
| 2 | Этап 1. Подготовка | Проектирование DSL-грамматики и модели данных | 4 | 1 |
| 3 | Этап 1. Подготовка | Настройка окружения разработки и CI | 2 | 1 |
| 4 | Этап 2. Разработка backend | Реализация DSL-парсера (лексер, AST) | 6 | 2 |
| 5 | Этап 2. Разработка backend | Модель данных и репозитории (SQLAlchemy) | 5 | 2, 3 |
| 6 | Этап 2. Разработка backend | Нотация ERD: валидация и рендер | 5 | 4 |
| 7 | Этап 2. Разработка backend | Аутентификация (JWT, bcrypt) | 4 | 5 |
| 8 | Этап 3. API и frontend | REST API диаграмм и версий | 6 | 6, 7 |
| 9 | Этап 3. API и frontend | IDE-оболочка: React + Monaco редактор | 7 | 3 |
| 10 | Этап 3. API и frontend | Канвас рендера, интеграция Run/Save/Export | 5 | 8, 9 |
| 11 | Этап 4. Тестирование и защита | Тестирование (pytest + Jest, интеграция) | 4 | 10 |
| 12 | Этап 4. Тестирование и защита | Подготовка и защита курсовой (РПЗ, демо) | 3 | 11 |

Критический путь (по расчёту в файле «Планировщик проекта - DiagramCode.xlsx»): работы 1 → 2 → 4 → 6 → 8 → 10 → 11 → 12, общая длительность проекта — 38 рабочих дней (сумма длительностей критического пути: 5+4+6+5+6+5+4+3=38). Работы 3, 5, 7, 9 имеют резерв (float) и не лежат на критическом пути.

Методичка рекомендует общий объём декомпозиции 15–25 задач. 12 работ выше — это крупные этапы уровня WBS (на них же строится расчёт критического пути в pz-wbs-gantt/, поэтому их состав и длительности не меняются). Ниже — та же декомпозиция на уровень конкретных подзадач (24 штуки, по 2 на каждую крупную работу), чтобы соответствовать рекомендованному объёму методички.

1. Требования и архитектура

Сбор и документирование функциональных/нефункциональных требований (FR/NFR)

Проектирование архитектуры (модульный монолит, слои api/services/repositories/domain)

2. Проектирование DSL-грамматики и модели данных

Формализация грамматики DSL (Lark, файл grammar.lark)

Проектирование модели DiagramModel и схемы БД (users/diagrams/commits/blobs)

3. Настройка окружения разработки и CI

Настройка Docker Compose (postgres/redis/api/worker)

Настройка GitHub Actions (прогон тестов на каждый push)

4. Реализация DSL-парсера (лексер, AST)

Реализация лексера и грамматического разбора (Lark/Earley)

Построение промежуточного представления DiagramModel из AST

5. Модель данных и репозитории (SQLAlchemy)

Реализация ORM-моделей (User, Diagram, Commit, Blob)

Реализация репозиториев (diagram_repository, дедупликация блобов по SHA-256)

6. Нотация ERD: валидация и рендер

Реализация валидатора erd.crows_foot.logical (обязательные PK, недопустимые связи)

Реализация рендера ERD в SVG

7. Аутентификация (JWT, bcrypt)

Регистрация и хеширование паролей (bcrypt)

Выдача и проверка JWT-токенов (FastAPI Depends)

8. REST API диаграмм и версий

Эндпоинты CRUD диаграмм и рендера (POST /diagrams/render)

Эндпоинты версий (GET/POST /diagrams/{id}/versions)

9. IDE-оболочка: React + Monaco редактор

Роутинг и каркас IDE-оболочки (titlebar, activity bar, сайдбар)

Интеграция Monaco с подсветкой синтаксиса DSL

10. Канвас рендера, интеграция Run/Save/Export

Канвас отображения SVG-рендера с зумом

Кнопки Run/Save/Export и обработка состояний загрузки/ошибок

11. Тестирование (pytest + Jest, интеграция)

Backend-тесты (pytest) для DSL-парсера, нотации ERD, API

Frontend-тесты (Jest) для компонентов IDE

12. Подготовка и защита курсовой (РПЗ, демо)

Написание РПЗ (25–30 страниц) по структуре методички

Подготовка демонстрации и презентации к защите

Итого: 4 этапа, 12 крупных работ, 24 подзадачи — в диапазоне 15–25, рекомендованном методичкой.

# РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ СТЕЙКХОЛДЕРОВ

Задание: определите всех, кто влияет на проект или зависит от него. Оцените влияние и интерес по шкале от 1 до 5. Распределите по квадрантам и выберите стратегию работы.

## 5.1. Идентификация стейкхолдеров

| № | Стейкхолдер | Тип | Почему важен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ксения Хаджинова (владелец продукта / разработчик) | внутренний | Инициатор проекта, принимает архитектурные решения, отвечает за защиту курсовой работы. |
| 2 | И.В. Кашникова (руководитель курсовой работы) | внешний по отношению к проекту | Оценивает соответствие требованиям методички, принимает или отклоняет тему и заявленный объём курсового среза. |
| 3 | Конечный пользователь DiagramCode (разработчик/аналитик) | внешний | Определяет, насколько продукт реально решает задачу моделирования диаграмм; обратная связь влияет на приоритеты Волны 2+. |
| 4 | AI-провайдер (внешний сервис LLM/VLM) | внешний | Определяет качество и стоимость AI-режимов; смена провайдера — заранее предусмотренная точка гибкости (интерфейс AIProvider). |
| 5 | Хостинг-провайдеры (Render, Netlify, GitHub Actions) | внешний | Определяют доступность и бесплатные лимиты инфраструктуры; недоступность части сервисов из РБ — уже учтённое ограничение при выборе стека. |
| 6 | Фоновые ИИ-агенты, выполняющие часть реализации | внутренний | Выполняют значительную часть кода и документации по отдельным веткам; качество их работы и согласование перед merge напрямую влияют на сроки и корректность. |

## 5.2. Матрица стейкхолдеров

Влияние — способность стейкхолдера влиять на проект (от 1 до 5). Заинтересованность (интерес) — насколько стейкхолдеру важен результат проекта (от 1 до 5).

| Влияние \ Заинтересованность | Низкая (интерес 1-2) | Высокая (интерес 3-5) |
| --- | --- | --- |
| Высокое (влияние 4-5) | D: Минимальное информирование — И.В. Кашникова (информировать по ключевым вехам, не беспокоить деталями до защиты) | A: Активное вовлечение — Ксения Хаджинова, фоновые ИИ-агенты (регулярные отчёты, согласование решений, личные встречи/ревью) |
| Низкое (влияние 1-3) | C: Минимальный контроль — AI-провайдер, хостинг-провайдеры (мониторить, общие дайджесты статуса) | B: Консультирование — конечный пользователь DiagramCode (учитывать мнение, привлекать к обсуждению приоритетов Волны 2+) |

## 5.3. Распределение стейкхолдеров по квадрантам

| Квадрант | Стратегия | Стейкхолдеры |
| --- | --- | --- |
| A (Высокое влияние / Высокий интерес) | Активное вовлечение | Ксения Хаджинова, фоновые ИИ-агенты |
| B (Низкое влияние / Высокий интерес) | Консультирование | Конечный пользователь DiagramCode |
| C (Низкое влияние / Низкий интерес) | Минимальный контроль | AI-провайдер, хостинг-провайдеры |
| D (Высокое влияние / Низкий интерес) | Минимальное информирование | И.В. Кашникова (руководитель) |

# РАЗДЕЛ 6. ВЫВОДЫ

Проект обоснован, так как решает следующие проблемы: отсутствие на рынке единого инструмента, сочетающего собственный DSL, git-подобное версионирование и охват как инженерных, так и методологических нотаций диаграмм. Обязательный функционал (Must have) определён и укладывается в 40% от общего списка требований, границы проекта установлены явно (раздел 2.2). Ключевой стейкхолдер на этапе курсового среза — руководитель курсовой работы, с которым выстроено информирование по ключевым вехам; активное вовлечение при этом сосредоточено на самом авторе проекта и фоновых ИИ-агентах, выполняющих часть реализации. Проект реализуем в рамках установленных ограничений: архитектура спроектирована заранее, критический путь декомпозиции задач (раздел 4) укладывается в разумный срок, а объём MoSCoW Must have соответствует ~30-часовому бюджету курсового среза.

Дата заполнения: 17.09.2026