## Приветствие
Здравствуйте!
Меня зовут Татьяна и я разработала данный файл в обучающих целях для сайта
https://course-excel.ru/

## Таблица с рисками
Наименование проекта: |  | NotaCode — веб-IDE «diagram as code»
[5 empty] | от 0 до 1 | от 0 до 1
Номер риска | Обозначение риска | Наименование риска | Влияние риска на проект/предприятие | Что является триггером для проявление данного риска? | Оценка вероятности возникновения риска | Оценка силы воздействия риска | Итоговый коэффициент | Мероприятия по минимизации рисков
1 | R 1 | Объём распределённой архитектуры (7 сервисов) превышает ресурсы одного исполнителя | Срыв MVP к 13.12.2026, неполная демонстрация на защите | Velocity ниже плана два спринта подряд | 0.7 | 0.8 | 0.56 | Снижение: Walking skeleton в S0, поэтапное подключение сервисов, перенос Could have в Post-MVP
2 | R 2 | Вытеснение продуктовых задач лабораторными работами ч. 2 (8 ЛР, 4 ПЗ) | Сдвиг спринтов продукта, накопление долга по MVP | Лабораторная работа занимает более одного спринта | 0.6 | 0.6 | 0.36 | Снижение: Лабораторная работа реализуется как компонент продукта (Gateway, Web IDE); дорожка Expedite с WIP = 1
3 | R 3 | Расхождение грамматики DSL и профилей нотаций | Ошибки HTTP 500, ложная валидация, несовместимые синтаксисы | Падение контрактных тестов каталога нотаций | 0.4 | 0.7 | 0.28 | Уклонение: Единый каталог нотаций в packages/contracts; генерация подсветки, шаблонов и промптов из каталога
4 | R 4 | Хранимая XSS-уязвимость через подписи узлов в SVG | Компрометация сессий пользователей, утечка данных | Замечание аудита безопасности, срабатывание CSP | 0.3 | 0.9 | 0.27 | Уклонение: Экранирование подписей в модели, санитизация SVG (DOMPurify), политика CSP
5 | R 5 | Требования 100 % покрытия и отсутствия комментариев замедляют разработку | Рост трудоёмкости задач на 20–30 % | Блокировка слияния конвейером CI более двух дней | 0.5 | 0.5 | 0.25 | Снижение: TDD с первого спринта, чистое доменное ядро, моки портов, линтер-правило запрета комментариев
6 | R 6 | Отказ в согласовании Python-сервисов при рекомендованном стеке Node.js | Перенос Language и Workspace Service на Node.js, сдвиг MVP на 2–3 спринта | Замечание руководителя при утверждении раздела 2.1 записки | 0.3 | 0.8 | 0.24 | Снижение: Обоснование выбора в разделе 2.1, согласование в спринте S1; Gateway на Node.js закрывает требования ЛР1–ЛР8
7 | R 7 | Перегрузка или болезнь единственного исполнителя | Остановка всех работ проекта | Невыполнение цели спринта по причинам вне проекта | 0.3 | 0.8 | 0.24 | Принятие: Буферный спринт S12, документация и ADR в репозитории, автоматизация рутинных задач
8 | R 8 | Изменение или отмена бесплатных лимитов LLM API | AI-ассистент доступен только в режиме заглушки | Ответы HTTP 429, отзыв ключа, закрытие сервиса провайдером | 0.5 | 0.4 | 0.2 | Снижение: Адаптеры нескольких провайдеров (Gemini, Groq, OpenRouter, Mistral), заглушка по умолчанию, локальный Ollama
9 | R 9 | Изменение бесплатных тарифов хостинга (Render, Neon, CloudAMQP, Upstash) | Недоступность демонстрационного стенда на защите | Уведомление провайдера, превышение лимита | 0.3 | 0.7 | 0.21 | Передача: Резервный провайдер (Fly.io), локальный стенд docker compose для демонстрации
10 | R 10 | Время Run превышает 300 мс для диаграммы из 200 узлов | Невыполнение NFR производительности, задержки интерфейса | Результаты нагрузочного теста анализа | 0.3 | 0.5 | 0.15 | Снижение: Кэш анализа в Redis по хэшу текста, раскладка elkjs в Web Worker, профилирование парсера
11 | R 11 | Перенос даты защиты на более ранний срок | Сокращение объёма MVP | Объявление расписания защиты | 0.3 | 0.6 | 0.18 | Принятие: Запрос даты у руководителя в спринте S1, приоритизация MoSCoW, перенос Should have в Post-MVP
12 | R 12 | Утечка API-ключей и OAuth-токенов | Блокировка ключей, несанкционированные расходы, репутационный ущерб | Срабатывание secret scanning GitHub | 0.2 | 0.8 | 0.16 | Уклонение: Секреты только на сервере (env, Vault), шифрование токенов AES-GCM, gitleaks в CI
13 | R 13 | Нарушение Закона РБ № 99-З при обработке персональных данных | Штраф, проверка НЦЗПД | Запуск регистрации без политики обработки ПДн | 0.2 | 0.6 | 0.12 | Уклонение: Политика обработки ПДн, согласие при регистрации, минимизация состава данных (e-mail, хэш пароля)
|  | Шкала вероятности |  |  |  | Шкала воздействия
| A | B | C | D |  | Оценка | Описание | Финансовые потери | Репутационный ущерб | Юридические последствия
| Оценка | Описание | Пример | % |  | 1 | Очень низкое | < 500 BYN | Локальный | Нет
| 1 | Очень низкая | Единичный случай за 10 лет | < 5% |  | 2 | Низкое | 500-3000 BYN | Внутренний | Штраф до 25 б.в.
| 2 | Низкая | Раз в 2-3 года | 5-20% |  | 3 | Среднее | 3000-20000 BYN | Региональный | Штраф 25-50 б.в.
| 3 | Средняя | Раз в год | 20-50% |  | 4 | Высокое | 20000-100000 BYN | Национальный | Штраф 50–100 б.в., проверка НЦЗПД
| 4 | Высокая | Несколько раз в год | 50-80% |  | 5 | Очень высокое | >100 000 BYN | Международный | Блокировка деятельности, судебные иски
| 5 | Очень высокая | Регулярно / постоянно | > 80%

## Карта рисков
Карта рисков для проекта
1 вариант
2 вариант
Оценка силы воздействия риска | 0,8-1
| 0,6-0,8 | [6 empty] | Высокий приоритет
| 0,5 - 0,6 | [6 empty] | Средний приоритет
| 0,1 - 0,5 | [6 empty] | Низкий приоритет
| 0 | 0,1-0,4 | 0,4 - 0,6 | 0,6-0,8 | 0,8 - 1
Оценка вероятности возникновения риска
Оценка силы воздействия риска | 1
| 0.9 | [11 empty] | Итоговый коэффициент
| 0.8 | [10 empty] | Высокий приоритет | от 0,505 до 1
| 0.7 | [10 empty] | Средний приоритет | от 0,14 до 0,505
| 0.6 | [10 empty] | Низкий приоритет | менее 0,14
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
Оценка вероятности возникновения риска
3 вариант
Оценка силы воздействия риска | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
| 0.9 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.81 | 0.9 |  | Итоговый коэффициент
| 0.8 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | Высокий приоритет | от 0,505 до 1
| 0.7 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.7 | Средний приоритет | от 0,14 до 0,505
| 0.6 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.6 | Низкий приоритет | менее 0,14
| 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5
| 0.4 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.4
| 0.3 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.3
| 0.2 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2
| 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
Оценка вероятности возникновения риска