## Пример 1
ИИ |  | Проект «Обучение сотрудников кибербезопасности»
ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА (3 работы)
1. Разработка и утверждение устава проекта, проведение стартового совещания.
2. Анализ существующих регламентов информационной безопасности.
3. Проведение скрытой фишинг-атаки (замер «нулевого» уровня) и формирование отчета об уязвимостях.
ЭТАП 2. НАСТРОЙКА ПЛАТФОРМЫ (3 работы)
4. Анализ рынка, выбор вендора и заключение договора с оплатой лицензии.
5. Создание учетных записей для 200 сотрудников.
6. Настройка интеграции с почтовым сервером (white-list IP-адресов).
ЭТАП 3. РАЗРАБОТКА КОНТЕНТА И ОБУЧЕНИЕ (4 работы)
7. Подготовка курса по Закону РБ № 99-З «О персональных данных».
8. Разработка интерактивных модулей по фишингу, социальной инженерии, создание видеолекций и базы тестов.
9. Информирование сотрудников о старте программы.
10. Проведение активной фазы микрообучения (4 недели) и семинаров для отстающих.
ЭТАП 4. КОНТРОЛЬ И ВНЕДРЕНИЕ (2 работы)
11. Проведение итоговой контрольной фишинг-атаки и финального тестирования.
12. Анализ достижения KPI, подготовка отчета для директора и утверждение регламента регулярного обучения.
| № | Содержание работы | Предшествен- ники | Длитель- ность (дни) | Пояснение по длительности
| 1 | Устав и стартовое совещание | — | 3 | Утверждение устава + совещание с руководителями
| 2 | Анализ регламентов ИБ | 1 | 5 | Изучение внутренних документов по защите ПДн
| 3 | Фишинг-замер + отчет | 2 | 4 | Скрытая рассылка + обработка результатов
| 4 | Выбор вендора + договор | 1 | 6 | Анализ рынка, переговоры, подписание
| 5 | Учетные записи (200 чел.) | 4 | 3 | Импорт сотрудников в платформу
| 6 | Настройка white-list | 3, 4 | 3 | Внесение IP-адресов в безопасный список почты
| 7 | Курс по ПДн (№ 99-З) | 6 | 8 | Разработка юридического модуля обучения
| 8 | Модули, видео, тесты | 6 | 10 | Создание интерактивного контента по фишингу
| 9 | Информирование сотрудников | 7, 8 | 2 | Письмо от директора + инструкции
| 10 | Микрообучение (4 недели) | 9 | 20 | Основная фаза обучения (4 недели × 5 дней)
| 11 | Итоговый фишинг + тест | 10 | 4 | Контрольный замер + проверка знаний
| 12 | Анализ KPI + отчет + регламент | 11 | 5 | Подготовка дашборда и утверждение регламента

## Пример 2
| Код WBS | Название работы
| 1. | Анализ и планирование
| 1.1. | Анализ конкурентов и целевой аудитории
| 1.2. | Составление и утверждение технического задания
| 1.3. | Разработка финансовой модели и бюджета проекта
| 2. | Проектирование
| 2.1. | Проектирование дизайна и пользовательского интерфейса
| 2.2. | Проектирование структуры базы данных и каталога товаров
| 2.3. | Проектирование системы фильтров и поиска
| 3. | Разработка
| 3.1. | Разработка бэкенда на Python (модели, API, логика заказов)
| 3.2. | Разработка фронтенда (каталог, корзина, личный кабинет)
| 3.3. | Разработка админ-панели для управления магазином
| 4. | Интеграция и настройка
| 4.1. | Интеграция с платёжной системой (настройка, тесты, боевой режим)
| 4.2. | Настройка уведомлений (email/SMS о статусах заказов)
| 4.3. | SEO-настройка (метатеги, ЧПУ, sitemap)
| 5. | Наполнение контентом
| 5.1. | Фотосъёмка, ретушь и подготовка изображений товаров
| 5.2. | Заполнение каталога (названия, описания, цены, характеристики)
| 5.3. | Заполнение статических страниц (о нас, доставка, оплата, возврат)
| 6. | Тестирование и запуск
| 6.1. | Функциональное и интеграционное тестирование
| 6.2. | Тестирование безопасности и производительности
| 6.3. | Развёртывание на сервере и открытие доступа пользователям
Код | Название работы | Длительность (мес.) | предшествующие работы
1.0 | Анализ рынка, аудитории и утверждение ТЗ | 2 | —
2.0 | Разработка финансовой модели и бюджета | 1.5 | 1.0
3.0 | Проектирование дизайна и пользовательского интерфейса | 2 | 1.0
4.0 | Проектирование архитектуры БД и структуры каталога | 1.5 | 1.0
5.0 | Разработка бэкенда (API, логика, админ-панель) | 4 | 3.0, 4.0
6.0 | Разработка фронтенда (каталог, корзина, ЛК) | 4 | 3.0, 5.0
7.0 | Интеграция с платёжной системой и уведомлениями | 2 | 5.0
8.0 | SEO-настройка и оптимизация | 2 | 6.0
9.0 | Фотосъёмка и подготовка изображений товаров | 5 | 1.0
10.0 | Наполнение каталога и статических страниц контентом | 3 | 6.0, 9.0
11.0 | Комплексное тестирование (функции, безопасность, скорость) | 2 | 5.0, 6.0, 7.0, 10.0
12.0 | Развёртывание на сервере и запуск для пользователей | 1 | 11.0

## ТАБЛИЦА ДАННЫХ
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец32 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец7 | Столбец8 | Столбец9 | Столбец10
| ЗАДАЧА | ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ | ПОСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ | РАННИЙ СТАРТ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | РАННИЙ ФИНИШ | ПОЗДНИЙ СТАРТ | ПОЗДНИЙ ФИНИШ | РЕЗЕРВ | КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ
|  |  |  | Ранний старт (ES) — самый ранний возможный день начала. ES = МАКС(EF всех предшественников) | Длительность (D) — сколько времени занимает задача. | Ранний финиш (EF) = ES + D — самый ранний возможный день окончания. | LS = Позднее начало (Late Start) LS = LF - D | (Late Finish) LF = МИН(LS всех последователей) | Полный резерв (TF) =LS-ES, Насколько МОЖНО задержать ВСЮ задачу
№
1 | раб1 | 0 | 3.4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | ДА
2 | раб2 | 0 | 5.6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | НЕТ
3 | раб3 | 1 | 5.6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | ДА
4 | раб4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | 7 | НЕТ
5 | раб5 | 2.3 | 7 | 7 | 1 | 8 | 11 | 12 | 4 | НЕТ
6 | раб6 | 2.3 | 0 | 7 | 6 | 13 | 7 | 13 | 0 | ДА
7 | раб7 | 4.5 | 0 | 8 | 1 | 9 | 12 | 13 | 4 | НЕТ
8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | ДА
9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | ДА
10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | ДА
11 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | ДА
12 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | ДА
13 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | ДА
14 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | ДА
15 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | ДА
16 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | ДА
17 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | ДА
18 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | ДА
19 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | ДА
20 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | ДА
21 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | ДА
| Операция | Описание | Предшествующая операция | Время операции
| А | Утверждение приложения | нет | 5
| В | Планы конструирования | А | 15
| С | Изучение трафика | А | 10
| D | Проверка наличия службы | А | 5
| Е | Отчет персонала | В, С | 15
| F | Одобрение комиссии | В, C, D | 10
| G | Ожидание работ | F | 170
| Н | Включение в работу | Е, G | 35

## Планировщик проекта
Планировщик проекта
| Выберите период для выделения справа. Условные обозначения, описывающие диаграммы. | [5 empty] | Рассматриваемый период: | 60 |  |  | Длительность (план.) | [5 empty] | Начало (факт.) |  |  |  |  | % выполнения |  |  |  |  | Фактически (внепланово) | [7 empty] | % выполнения (внепланово)
№ | ДЕЙСТВИЕ | ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ | ПОСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ | РЕЗЕРВ | РАННЕЕ НАЧАЛО | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ | ПЕРИОДЫ
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | раб1 | 0 | 3.4 | 0 | 1 | 2 | 100%
2 | раб2 | 0 | 5.6 | 5 | 1 | 1 | 0%
3 | раб3 | 1 | 5.6 | 0 | 3 | 4 | 100%
4 | раб4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0%
5 | раб5 | 2.3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0%
6 | раб6 | 2.3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 100%
7 | раб7 | 4.5 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0%
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%