## Приветствие
Здравствуйте!
Меня зовут Татьяна и я разработала данный файл в обучающих целях для сайта
https://course-excel.ru/

## Таблица с рисками
DiagramCode (VisualDSL-Platform) — курсовой срез
[5 empty] | от 0 до 1 | от 0 до 1
Номер риска | Обозначение риска | Наименование риска | Влияние риска на проект/предприятие | Что является триггером для проявление данного риска? | Оценка вероятности возникновения риска | Оценка силы воздействия риска | Итоговый коэффициент | Мероприятия по минимизации рисков
1 |  | Ветки feature/notation-bpmn-and-collab и feature/real-ide-app не смёржены к дате защиты | На защите нельзя показать бэкенд и новый фронтенд как единое приложение | Конфликты слияния из-за параллельной работы двух фоновых агентов на разных ветках | 0.5 | 0.9 |  | Смёржить обе ветки в одну защищаемую заранее, до финальной недели подготовки; прогонять тесты после каждого merge
2 |  | Нотации uml.class и idef0 (FR-NOT-06) не реализованы к сроку | Заявленный объём курсового среза (Волна 1) не будет фактически покрыт кодом | Недооценка времени на вторую и третью нотацию после ERD | 0.6 | 0.7 |  | Зафиксировать в РПЗ фактический объём (только ERD), либо выделить резерв времени на idef0/uml.class до защиты
3 |  | Реальная БД Neon PostgreSQL и Redis не подключены и не проверены end-to-end | Демонстрация на облачной инфраструктуре может выявить неучтённые баги миграций | Alembic-миграции ни разу не прогонялись против настоящего Postgres | 0.4 | 0.5 |  | Прогнать alembic upgrade head на тестовом Neon-проекте заранее, вне дня защиты
4 |  | Единственный разработчик перегружен или заболевает перед защитой | Срыв сроков подготовки к защите | Совмещение ролей PO/разработчика/тестировщика без резерва по времени | 0.3 | 0.8 |  | Заложить буфер в графике (раздел 4 концепции), не планировать критические задачи на последние 2-3 дня
5 |  | Качество кода фоновых ИИ-агентов не соответствует ожиданиям при ручной проверке | Дополнительное время на рефакторинг непосредственно перед защитой | Merge веток без code review со стороны автора проекта | 0.5 | 0.6 |  | Ручной review каждого PR перед merge в защищаемую ветку, прогон полного набора тестов
6 |  | AI-провайдер остаётся в режиме заглушки (StubAIProvider) | AI-режимы нельзя продемонстрировать как работающие с реальной генерацией | Нет бесплатного API-ключа (Gemini/OpenRouter) на момент защиты | 0.6 | 0.3 |  | Оформить бесплатный ключ Google Gemini или OpenRouter заранее (см. docs/architecture/01-ai-provider-setup.md)
7 |  | Хостинг-провайдер (Render/Netlify) недоступен или меняет бесплатные лимиты | Демо-окружение недоступно в день защиты | Изменение политики бесплатного тарифа или блокировка региона | 0.2 | 0.7 |  | Иметь резервный вариант — локальный запуск через docker compose up на случай недоступности облака
8 |  | Смешение трёх обязательств (лабы Часть 1/2 + курсовая + реальный продукт) в одном репозитории | Комиссия может не понять границы курсового среза при просмотре репозитория | Незнание отличия «Волна 1» (курсовой срез) от полной целевой архитектуры | 0.4 | 0.6 |  | Явно обозначить курсовой срез в презентации и РПЗ, не показывать репозиторий комиссии напрямую без пояснений
9 |  | Дата защиты курсовой работы смещается или уточняется поздно | Пересмотр графика подготовки (раздел 4 концепции, критический путь) | Изменение расписания сессии группы 60121 | 0.2 | 0.5 |  | Следить за расписанием заранее, держать 39-дневный план (раздел 4) с запасом до официальной даты
|  | Шкала вероятности |  |  |  | Шкала воздействия
| A | B | C | D |  | Оценка | Описание | Финансовые потери | Репутационный ущерб | Юридические последствия
| Оценка | Описание | Пример | % |  | 1 | Очень низкое | < 500 BYN | Локальный | Нет
| 1 | Очень низкая | Единичный случай за 10 лет | < 5% |  | 2 | Низкое | 500-3000 BYN | Внутренний | Штраф до 25 б.в.
| 2 | Низкая | Раз в 2-3 года | 5-20% |  | 3 | Среднее | 3000-20000 BYN | Региональный | Штраф 25-50 б.в.
| 3 | Средняя | Раз в год | 20-50% |  | 4 | Высокое | 20000-100000 BYN | Национальный | Штраф 50–100 б.в., проверка НЦЗПД
| 4 | Высокая | Несколько раз в год | 50-80% |  | 5 | Очень высокое | >100 000 BYN | Международный | Блокировка деятельности, судебные иски
| 5 | Очень высокая | Регулярно / постоянно | > 80%

## Карта рисков
1 вариант
Дополнение к видео: чтобы в ручную не прописывать подписи к данным на рисунке можно сделать следующие действия:
1) нажать на любую точку на графике правой кнопкой мыши и добавить подписи к данным
2) далее нажать на подписи данных правой кнопкой мыши и выбрать формат подписей к данным
3) в параметрах подписи убрать галочки "Значения X" и "линии выноски"
4) выбрать галочку "Значение из ячеек" и сослаться на столбец с кратким наименованием рисков
2 вариант
Оценка силы воздействия риска | 0,8-1
| 0,6-0,8 | [6 empty] | Высокий приоритет
| 0,5 - 0,6 | [6 empty] | Средний приоритет
| 0,1 - 0,5 | [6 empty] | Низкий приоритет
| 0 | 0,1-0,4 | 0,4 - 0,6 | 0,6-0,8 | 0,8 - 1
Оценка вероятности возникновения риска
Оценка силы воздействия риска | 1
| 0.9 | [11 empty] | Итоговый коэффициент
| 0.8 | [10 empty] | Высокий приоритет | от 0,505 до 1
| 0.7 | [10 empty] | Средний приоритет | от 0,14 до 0,505
| 0.6 | [10 empty] | Низкий приоритет | менее 0,14
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
Оценка вероятности возникновения риска
3 вариант
Оценка силы воздействия риска | bar: 0.1 0
| 0.1 0: 0.9 |  | Итоговый коэффициент
| 0.1 0: 0.8 | Высокий приоритет | от 0,505 до 1
| 0.1 0: 0.7 | Средний приоритет | от 0,14 до 0,505
| 0.1 0: 0.6 | Низкий приоритет | менее 0,14
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
Оценка вероятности возникновения риска